國際扶輪台灣總會

第十一屆 第一次 台灣扶輪之光特別委員會 場勘籌備紀錄

日  期：102年11月30日(星期六) 下午4：00

地  點：大台中國際會展中心

| 出 席： | D3460 | 理事長 | 賴正成 | PDG Wood |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 委 | 康義勝 | PDG Kambo |
|  |  | 執行長 | 楊敏盛 | PDG Knife |
|  | D3460 | 場地組 | 組長 李芳裕 | PDG Medichem |
|  |  | 舞台佈置組 | 組長 劉昭惠 | PDG Music |
|  |  | 餐飲組 | 組長 何黎星 | PDG Star |
|  |  | 交通組 | 組長 陳福振 | PDG Bill |
|  |  | 醫療組 | 組長 周明智 | PDG Chest |
|  | D3470 | 攝影組 | 組長 林裕榮 | PDG Tora |
|  | D3480 | 節目組 | 組長 邱秋林 | DG Computer |
|  |  | 多媒體組 | 組長 吳建村 | PDG CT |
|  |  |  | 副組長 詹煥忠 | PP Bio |
|  |  |  | 多媒體廠商 |  |
|  |  |  | 組員 陳品祺 | CP Andy |
|  |  |  | 組員 邱嘉弘 | PP Hank |
|  |  |  | 組員 徐幸光 | P Info |
|  |  |  | 組員 李若文 | Rtn. Life |
|  |  | 文宣組 | 組長 張廼良 | PDG Legal |
|  |  | 司儀組 | 組長 呂錦美 | DGN May |
|  | D3490 | 公關媒體組 | 組長 林志郎 | PP Shi-Lo |
|  |  | 印刷組 | 組長 張 信 | PDG Letter |
|  | D3500 | 註冊組 | 組長 楊祖穎 | PDG TY |
|  |  | 聯誼糾察組 | 組長 涂百洲 | PDG OBS |
|  |  | 鼓勵出席組 | 組長 洪武男 | PDG Ceramic |
|  | D3510 | 禮品組 | 組長 張瑞欽 | PDG Plastic |
|  | D3520 | 進場組 |  |  |
|  | D3460 | 總務組(秘書處) | 秘書長 吳德銓 | PP Engineer |
| 列席： | 各組負責人 |  |
|  | 大台中國際會展中心 副總 康萬標 |  |
|  | 新天地餐廳 副總 陳品秀 |  |

各組組長

一、場地組：PDG Medichem李芳裕

二、交通組：PDG Bill陳福振

三、會展中心：康副總

1.由高鐵台中站4號出口，走路到會場大約5-10分鐘，將設置指標引導至會場。

2.大台中會展中心本身有90個停車位，適合貴賓停車，兩旁有私人停車位，每天不超過100元，遊覽車有收費(5000坪)，但如要免費停車，可停中彰快速高架下路旁。

3.場內洗手間有限，需設臨時洗手間，於北面，因6月中旬風向為南風。

4.6月14日即可開放供裝修佈置

5.水電可以供應，以供外燴

6.安全門全開

7.冷氣全開

四、舞台佈置：劉昭惠PDG Music

五、節目組：邱秋林DG Computer

將依節目內容、人數規劃，舞台大小、載重量、燈光及音響。

六、餐飲組：何黎星PDG Star

已洽妥新天地外燴600桌，每桌6000元，並提供台啤每桌二瓶及二瓶1500CC礦泉水，會展中心已答應供應水、電。

七、醫療組：周明智PDG Chest

將依大會所需，安排醫療小組。

八、多媒體組：吳建村PDG CT

將於會場正面安置12X6多媒體、舞台兩側安置4X6兩個多媒體、會場中間安置4X6兩個多媒體。

文宣組：PDG Legal

司儀組：DGN May

公關媒體組：PP Shi-Lo

印刷組：PDG Letter

以上四組將配合節目進行安排

九、註冊組：楊祖穎PDG TY

需200人，請D3460地區支援150人

聯誼糾察組：涂百洲PDG OBS

將配合出席人數安排之

鼓勵出席組：洪武男PDG Ceramic

預計6000人

十、禮品組：張瑞欽PDG Plastic

一般手提袋，各地區年會均已相當多，故建議擬以1月26日台日國際扶輪親善會之    為參考，做出每只100元+彩色印刷之明年Logo之紀念品(初估約10元)，打樣好供籌備會選定。

十一、執行長：楊敏盛PDG Knife總結

1.此次參加人數目標為6,000人，邀請對象除DG外，PDG、DGE、DGN、各社社長、社長當選人、副社長及伉儷、新社友。

各地區出席人數：

| 地區 | 人數 |
| --- | --- |
| D3460 | 1200 |
| D3480 | 1000 |
| D3520 | 1000 |
| D3500 | 1000 |
| D3490 | 800 |
| D3470 | 500 |
| D3510 | 500 |
| 合計 | 6000 |

2.出席費：每人1000元。

3.各工作小組請擬出工作計劃及預算表，於下次會議中提出討論並調整，不足部份由大會另行籌措。

4.謹訂於103年2月8日星期六假台中新天地請大家吃春酒，邀請七地區總監為共同發起人，並請各組提工作計劃，大會流程、節目及提出預算，以便商討。

5.出席邀請函請於4月1日寄出，5月1日為報名截止日。